## Mẫu áp dụng PhòngBan Tập đoàn
KẾ HOẠCH SXKD THÁNG …. VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
Phòng/Ban: ….......................................
STT | CÁC MẢNG CÔNG TÁC | MÔ TẢ SẢN PHẨM PHẢI HOÀN THÀNH TRONG THÁNG (*) | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  |  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |  |  | LINK SẢN PHẨM ĐÃ UPLOAD LÊN HỆ THỐNG LƯU TRỮ
|  |  | TỶ TRỌNG | KPI | BOD XÉT DUYỆT | TỶ LỆ KPI | KẾT QUẢ KPI | BOD XÉT DUYỆT
1 | Nghiên cứu và chuẩn hóa hồ sơ dịch vụ UAV | Đề xuất: rà soát 15 bộ hồ sơ dịch vụ UAV, mỗi bộ gồm 10 nhóm tài liệu: nghiên cứu, cơ sở kiến thức, hồ sơ dịch vụ, metadata, SOP/checklist, đề xuất, thương mại, thư viện prompt AI, nội dung landing page và cấu hình/test case AI. Tiêu chí: thống nhất mã, nội dung, nguồn dẫn và trạng thái phê duyệt. Ngày hoàn thành, giờ công: chờ bổ sung. | 40% | 100% |  |  |  |  | Chờ bổ sung link upload. Hiện có 15 thư mục hồ sơ dịch vụ. S0075, S0064, S0061 là dự thảo nội bộ. Chờ xác nhận kết quả trong tháng.
2 | Xây dựng giao diện 15 landing page dịch vụ | Đề xuất: hoàn thiện 15 landing page bằng HTML/CSS/JavaScript, có nội dung, ảnh minh họa và trình bày phù hợp trên máy tính, điện thoại. Tiêu chí: đúng hồ sơ nguồn, bố cục rõ ràng, tài nguyên hiển thị đầy đủ. Ba trang S0075, S0064, S0061 dùng để review nội bộ. Ngày hoàn thành, giờ công: chờ bổ sung. | 25% | 100% |  |  |  |  | Chờ bổ sung link upload. Hiện có landing_page_01 đến landing_page_15. Ba trang mới ghi nhãn bản nháp nội bộ. Chờ xác nhận nghiệm thu.
`
3 | Tích hợp dashboard và điều hướng dịch vụ | Đề xuất: hoàn thiện 01 dashboard liên kết 15 dịch vụ, có tìm kiếm theo tên/mã/công nghệ, lọc theo nhóm và đếm kết quả. Chuẩn hóa đường dẫn tương đối, điều hướng về dashboard và sang dịch vụ kế tiếp. Tiêu chí: truy cập được đầy đủ các trang, tìm kiếm và bộ lọc hoạt động đúng. Ngày hoàn thành, giờ công: chờ bổ sung. | 20% | 100% |  |  |  |  | Chờ bổ sung link upload. Hiện có dashboard 15 thẻ dịch vụ và mã tìm kiếm, bộ lọc. Chờ xác nhận kiểm thử và kết quả trong tháng.
4 | Kiểm tra, tối ưu và chuẩn bị bàn giao | Đề xuất: thực hiện 01 đợt rà soát 15 trang về nội dung, ảnh, liên kết, menu và hiển thị trên máy tính/điện thoại. Cập nhật 01 hướng dẫn chạy thử, bàn giao mã nguồn và danh sách việc còn chờ. Nêu rõ form/chat mô phỏng, phần chưa có backend và phạm vi review nội bộ. Ngày hoàn thành, giờ công: chờ bổ sung. | 15% | 100% |  |  |  |  | Chờ bổ sung link upload. Hiện có README hướng dẫn chạy thử và bàn giao. Chưa có biên bản nghiệm thu hoặc kết quả kiểm thử đầy đủ.
| TỶ LỆ ĐẠT |  | 100%
NỘI QUY BẮT BUỘC VÀ CÁC CHỈ ĐẠO CẤP TRÊN (Mục bắt buộc này cần phải thực hiện , nếu vi phạm sẽ bị khấu trừ vào tổng KPI) |  |  | KẾ HOẠCH THỰC HIỆN |  |  | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |  | XÁC NHẬN CỦA PHÒNG/BAN CHUYÊN MÔN | GHI CHÚ
THỰC HIỆN NỘI QUY
1 | Upload data |  | Đề xuất: lưu hồ sơ và mã nguồn đúng cấu trúc, cập nhật phiên bản và link bàn giao. |  |  | Chờ xác nhận |  |  | Chưa có link upload hoặc xác nhận lưu trữ.
2 | Học tập và áp dụng AI |  | Đề xuất: tự học HTML/CSS/JavaScript, kỹ năng nghiên cứu và sử dụng AI. Ghi nhận giờ học, đào tạo, chia sẻ và cách áp dụng. |  |  | Chờ xác nhận |  |  | Số giờ và minh chứng: chờ bổ sung.
3 | Lan tỏa tin tốt |  | Đề xuất: chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và thông tin tích cực đã được phép công bố về dự án. |  |  | Chờ xác nhận |  |  | Nội dung, số lần chia sẻ: chờ bổ sung.
4 | Kiến nghị Bộ ngành |  | Chờ xác nhận nhiệm vụ kiến nghị Bộ/ngành được giao trong tháng. |  |  | Chờ xác nhận |  |  | Chưa có dữ liệu về nhiệm vụ này.
5 | Bảo mật và tuân thủ phạm vi sử dụng |  | Đề xuất: bảo mật hồ sơ, tuân thủ phạm vi sử dụng và quyền công bố nội dung. |  |  | Chờ xác nhận |  |  | Ba hồ sơ mới là dự thảo nội bộ.
CÁC CHỈ ĐẠO CỦA BAN LÃNH ĐẠO (Các chỉ đạo phát sinh trong tháng không ảnh hưởng đến tỷ trọng kế hoạch, nếu không thực hiện bị trừ vào tổng KPI) | [5 empty] | KẾT QUẢ THỰC HIỆN |  | BOD XÉT DUYỆT | GHI CHÚ
1 | Chờ bổ sung chỉ đạo thực tế trong tháng. |  |  |  |  | Chờ xác nhận
2 | Chờ bổ sung chỉ đạo thực tế trong tháng. |  |  |  |  | Chờ xác nhận
3 | Chờ bổ sung chỉ đạo thực tế trong tháng. |  |  |  |  | Chờ xác nhận
GASCO (GASCOLAE). Kế hoạch đề xuất; hiện trạng kiểm kê tại 07/10/2026 chưa xác nhận kết quả tháng. KPI thực tế chờ bổ sung.
PHẦN TRÌNH VÀ XÉT DUYỆT
|  | XÉT DUYỆT | Ý KIẾN |  |  |  | Ranking
HOD
BOD
GHI CHÚ: (*) Mô tả chi tiết sản phẩm, có số lượng, chất lượng, quy cách, số giờ công, ngày công. Nếu công việc cần thực hiện trong 03 tháng thì phần mô tả cần nêu rõ thời gian hoàn thành trong tháng này là như thế nào, có định lượng cụ thể. (**) Đính kèm pending list các tháng trước . Nếu quá hạn không thực hiện thì khấu trừ KPI . Trường hợp cá nhân CBNV hoặc 1 team trong PB làm tốt mà Lãnh đạo PB làm chưa tốt hoặc 1 bộ phận làm chưa tốt thì cá nhân bộ phận ( ngoại trừ Lãnh đạo PB ) có quyền đề xuất tách riêng phần đánh giá KPI trong 1 thời gian để không bị thiệt thòi .